{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["01-Grunnlag","02-Risikoidentifikasjon","03-Risikoanalyse"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":18,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"01-Grunnlag","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fase 1: Etablering av grunnlag"]
[]
["Usikkerhetstype",null,null,null,"Konsekvenstyper"]
[]
["Nr","Kode","Beskrivelse",null,"Nr","Kode","Beskrivelse"]
[1,"M","Material",null,1,"H ","Liv og helse"]
[2,"D","Design",null,2,"M ","Miljø"]
[3,"U","Utførelse",null,3,"F ","Fremdrift"]
[4,"N","Naturlaster",null,4,"Ø ","Økonomi"]
[5,"E","Eksterne faktorer",null,5]
[6,null,null,null,6]
[7,null,null,null,7]
[8,null,null,null,8]
[9,null,null,null,9]
[10,null,null,null,10]

{"sheet":"02-Risikoidentifikasjon","index":1,"n_rows":44,"n_cols":17,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fase 2: Risikoidentifikasjon"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Beskrivelse\nsannsynlighet",null,"Beskrivelse konsekvensklasser"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alvorlighetsklasse","Liv og helse","Miljø","Fremdrift","Økonomi","(NS5815 adjektiver konsekvens)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"< 0.1% per år",1,"Skader uten fravær","Små miljøskader","Forsinkelse < 1 uke","<50 000 kr","(K1 = Ufarlig)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"0.1-1% per år",2,"Fravær<10 dager","Miljøskader. Rest. Tid < 1 år","Forsinkelse på 1 uke til 1 måned","50-250 000 kr","(K2 = Farlig)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1-3% per år",3,"Fravær>10 dager","Betydelig. Rest tid 1-3 år","Forsinkelse på 1 måned til 3 måneder","250 000 - 1 mill kr","(K3 = Kritisk)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3-10% per år",4,"Alvorlige skader","Alvorlig. Rest tid 3-10 år","Forsinkelse på 3 måneder til 1 år","1-5 mill kr","(K4 = Meget kritisk)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"> 10% per år",5,"Dødsfall","Rest tid > 10 år","Forsinkelse > 1 år","> 5 mill kr","(K5 = Katastrofal)"]
[null,null,null,null,"Usikkerhetstype"]
[null,null,null,null,"M","D","U","N","E","Sannsynlighet",null,"Konsekvens","Konsekvens","Konsekvens","Konsekvens"]
["Nr","Prosjektprosess","Nr","Årsak til uønsket hendelse / kilde til usikkerhet","Material","Design","Utførelse","Naturlaster","Eksterne faktorer",null,"Beskrivelse konsekvens","Liv og helse","Miljø","Fremdrift","Økonomi","Nærmere beskrivelse","Tiltak"]
[1," Prosjektering og planlegging",1,"Feil i grunnlag for utførelse ",null,"x",null,null,null,2,"Forsinkelser",null,null,4,4]
[null,null,2,"Feil i grunnlag for utførelse ",null,"x",null,null,null,1,"Kollaps i konstruksjon",5,5,5,5]
[null,null,3,"Forsinket godkjenning",null,"x",null,null,null,4,"Forsinkelser",null,null,3,3]
[null,null,4,"Forsinket godkjenning",null,"x",null,null,null,4,"Forsinkelser",null,null,3,3]
[2," Forberedende arbeider",1,"Feil i grunnlag for utførelse",null,"x",null,null,null,2,"Forsinkelser",null,null,3,3]
[null,null,2,"Dårlig sikret anleggsområde",null,null,"x",null,null,2,"3. part berøres",3,3]
[null,null,3,"Manglende koord. mot offentlige etater",null,null,"x",null,null,3,"Forsinkelser",null,null,3,3]
[null,null,4,"Konflikter og uklarheter overfor naboer",null,"x",null,null,null,1,"Forsinkelser, negativ omtale",null,3,3,3]
[3," Forgraving for spunt",1,"Påtreffer grove blokker","x","x",null,null,null,2,"Pigging, sprengning, riving, spesielle tiltak",null,null,2,2]
[null,null,2,"Nødvendig forgravingsdybde over 4 m","x",null,null,null,null,2,"Spesialutstyr. Gravemaskin med lang arm",null,null,2,2]
[4," Spuntarbeider",1,"Toleransekrav ikke oppfylt (posisjon og helning)",null,null,"x",null,null,2,"For trang byggegrop",null,null,null,3]
[null,null,2,"Nåler ute av lås",null,null,"x",null,null,2,"Nåler trekkes og rammes på nytt",null,null,null,3]
[5," Utgraving, byggegrop",1,"Poretrykksreduksjoner større enn forventet",null,null,null,null,null,5,"Setninger",null,2,2,2]
[null,null,2,"Deformasjoner av spuntvegger større enn forventet","x","x",null,null,null,1,"Deformasjoner og setninger",null,5,5,5]
[null,null,3,"Stiverbortfall, flere stivere","x","x","x",null,null,1,"Kollaps",5,5,5,5]
[null,null,4,"For dårlig bæreevne for anleggstrafikk","x",null,null,null,null,2,"Forsinkelser",null,null,null,2]
[null,null,5,"Det avdekkes åpninger i spunt (nåler ute av lås)",null,null,"x",null,null,1,"Innpressing av leire",null,null,null,5]
[null,null,6,"Ekstremnedbør",null,null,null,null,null,4,"Erosjon og store vannmengder i byggegrop",null,1,null,1]
[null,null,7,"Fall fra kant byggegrop - folk og ting",null,null,"x",null,null,1,"Personskader",5]
[null,null,8,"Klemskader i trang/ hektisk byggegrop",null,null,"x",null,null,1,null,5]
[null,null,9,"Temperatureffekt på stivere.","x","x",null,null,null,2,"Personskader",2,null,2]
[null,null,10,"Grunnvannsnivå for høyt i byggegrop",null,null,"x",null,null,1,"Oppbløting av bunn",null,null,4,4]
[null,null,11,"Nedfall fra graveskråninger","x",null,null,null,null,2,null,4,null,4,4]
[null,null,12,"Avvik fra graveplaner",null,null,"x",null,null,2,null,null,null,4,4]
[6," Avstiving med puter og stivere",1,"For trangt under innheising og montering",null,"x","x",null,null,2,"Forsinkelse i fremdrift",null,null,4]
[null,null,2,"Nedfall under kranløft ",null,null,"x",null,null,2,"Skader på materialer og mannskap",4,null,null,4]
[null,null,3,"Svikt i knekter på spunt","x","x","x",null,null,2,"Deformasjoner og setninger",null,null,4,4]
[null,null,4,"Svikt i forbindelse pute/stiver","x","x","x",null,null,2,"Deformasjoner og setninger",null,null,4,4]
[null,null,5,"Temperaturutvidelse som gir overbelastning",null,"x",null,null,null,2,"Økt belastning på stiversystem",null,null,4,4]
[null,null,6,"Stivere påføres uforutsatte laster (vertikalt)",null,null,null,null,null,2,"Økt belastning på stiversystem",null,null,3,3]
[null,null,7,"Stiverdimensjoner byttet om",null,"x","x",null,null,1,"Forsterking/Utbytte av monterte stivere",null,null,4,4]
[7," Omgivelser",1,"Utilstrekkelig sikring av nærliggende bygg",null,"x","x",null,null,2,"Setningsskader",null,4,null,4]
[null,null,2,"Utilsiktet varig senking av grunnvannsnivå",null,null,"x",null,null,2,"Fremtidige setninger",null,3,null,3]

{"sheet":"03-Risikoanalyse","index":2,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fase 3: Risikoanalyse og Fase 4: Risikoevaluering"]
[null,null,null,null,null,null,null,5]
[null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,"1:3-FØ, 4-FØ "]
[null,null,null,null,null,null,null,3,null,null,"2:3-FØ "]
[null,null,null,null,null,null,null,2,null,"3:1-FØ, 2-FØ\n5:4-Ø, 9-HF ","2:1-FØ, 2-HM\n4:1-Ø, 2-Ø\n7:2-MØ ","1:1-FØ\n5:11-HFØ, 12-FØ\n6:1-F, 2-HØ, 3-FØ, 4-FØ, 5-FØ\n7:1-MØ "]
[null,null,null,null,null,null,null,1,null,null,"2:4-MFØ ","5:10-FØ\n6:7-FØ ","1:2-HMFØ\n5:2-MFØ, 3-HMFØ, 5-Ø, 7-H, 8-H "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5]
[]
["Nr","Prosess","Plot = x",null,"Kode","Usikkerhetstype","Plot = x","Kode","Konsekvenstype","Plot = x",null,"Risikoevaluering","Valg = x"]
[1,"Prosjektering og planlegging","x",null,"M","Material","x","H ","Liv og helse","x",null,"Trapp","x"]
[2,"Forberedende arbeider","x",null,"D","Design","x","M ","Miljø","x",null,"Konstant risiko"]
[3,"Forgraving for spunt","x",null,"U","Utførelse","x","F ","Fremdrift","x",null,"Konsekvensaversjon"]
[4,"Spuntarbeider","x",null,"N","Naturlaster","x","Ø ","Økonomi","x",null,"Risikoaversjon","Valg = x"]
[5,"Utgraving, byggegrop","x",null,"E","Eksterne faktorer","x",null,null,null,null,"Lav"]
[6,"Avstiving med puter og stivere","x",null,null,null,null,null,null,null,null,"Middels","x"]
[7,"Omgivelser","x",null,null,null,null,null,null,null,null,"Høy"]