{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["User manual","HOME","Classes","Context","Risk identification","Risk analysis","Risk matrix"],"not_rendered":{"charts":0,"images":49,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":27,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"User manual","index":0,"n_rows":247,"n_cols":8,"rows_kept":247,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,5,10],[9,1,15,11]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Brukermanual"]
[]
[]
[]
[null,"         Introduksjon"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"                      Risikohåndteringsverktøy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"              Steg 1: Etablering av grunnlag"]
[]
[null,"Usikkerhets- og konsekvenstyper"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Sannsylighets- og konsekvensklasser "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Valg av risikomatrise og akseptabel risiko"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"               Steg 2: Risikoidentifisering"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"               Step 3: Risikoanalyse"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"               Steg 4: Risikoevaluering"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"               Steg 5: Risikohåndtering"]

{"sheet":"HOME","index":1,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,5,10]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"HJEM"]
[]
[]
[]
[null,"Steg 1: Etablering av grunnlag"]
[null,"  ","Sett inn:",null,null,null,null,"Sannsynlighet for hendelse og konsekvensklasser"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Visualisere usikkerhetstyper, konsekvenstyper "]
[null,null,null,null,null,null,null," og akseptabel risiko"]
[]
[null,"Steg 2: Risikoidentifisering - Steg 3: Risikoanalyse"]
[]
[null,null,"Sett inn:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Velg: "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Steg 4: Risikoevaluering"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Steg 5: Risikohåndtering"]

{"sheet":"Classes","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,2,20,2]]}
[]
[null,null,null,"Sannsylighets og konsekvensklasser "]
[]
[]
["Sannsynlighetsklasser"]
["Beskrivelse (kvalitativ)","Klasse","Description "]
["S1 = Svært lite sannsynlig",1,"< 0.1% år"]
["S2 = Lite sannsynlig",2,"0.1-1% år"]
["S3 = \"As-likely-as-not\"",3,"1-3% år"]
["S4 = Sannsynlig",4,"3-10% år"]
["S5 = Meget sannsynlig",5,"> 10% år"]
[]
[]
[]
["Konsekvensklasser"]
["Alvorlighetsklasse fra NS5815","Klasse","Beskrivelse","Liv og helse","Environment","Framdrift","Økonomi","Omgivelser"]
["K1 = Ufarlig",1,null,"Skader uten fravær","Små miljøskader","Forsinkelse < 2 uke","<50,000 kr","Ubetydelig skade "]
["K2 = Farlig",2,null,"Fravær<10 dager","Miljøskader. Rest. Tid < 1 år","Forsinkelse på 2 uke til 2 måned","50-250 000 kr","Liten skade"]
["K3 = Kritisk",3,null,"Fravær>10 dager","Betydelig. Rest tid 1-3 år","Forsinkelse på 2 til 6 måned","250,000-1 million kr","Betydelig skade"]
["K4 = Meget kritisk",4,null,"Alvorlige skader","Alvorlig. Rest tid 3-10 år","Forsinkelse på 6 måneder til 1 år","1-5 million kr","Alvorlig skade"]
["K5 = Katastrofal",5,null,"Dødsfall","Rest tid > 10 år","Forsinkelse > 1 år","> 5 million kr","Kollaps"]

{"sheet":"Context","index":3,"n_rows":28,"n_cols":20,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,11,2,19],[2,0,2,6]]}
[null,null,null,null,null,null,"STEG 1: Etablering av grunnlag"]
[]
["Definisjon av Usikkerhetstyper og Konsekvenstyper",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Definisjon av kriterier"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikokriterium"]
["Nr","Kode","Beskrivelse",null,"Nr","Kode","Beskrivelse",null,null,null,null,"Trapp","x"]
[1,"D","Design",null,1,"L","Liv og helse",null,null,null,null,"Hyperbol",null,null,null,"Tilpasset matrise"]
[2,"U","Utførelse",null,2,"E","Environment",null,null,null,null,"Aversjon"]
[3,"E","Eksterne faktorer",null,3,"F","Framdrift",null,null,null,null,"Risikoaversjon",null,null,5,"L","Y","O","R","R"]
[4,"M","Materiale",null,4,"Ø","Økonomi",null,null,null,null,"Lav",null,null,4,"G","Y","Y","O","R"]
[5,null,null,null,5,"O","Omgivelser",null,null,null,null,"Medium","x",null,3,"G","L","Y","O","R"]
[6,null,null,null,6,null,null,null,null,null,null,"Høy",null,null,2,"G","L","Y","Y","O"]
[7,null,null,null,7,null,null,null,null,null,null,"Risiko nivåer",null,null,1,"G","G","L","Y","Y"]
[8,null,null,null,8,null,null,null,null,null,null,3,null,null,null,1,2,3,4,5]
[9,null,null,null,9,null,null,null,null,null,null,4]
[10,null,null,null,10,null,null,null,null,null,null,5,"x"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meget sannsynlig - 5"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sannsynlig - 4"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\"As-likely-as-not\" - 3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lite sannsynlig - 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Svært lite sannsynlig - 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ufarlig","Farlig","Kritisk","Meget kritisk","Katastrofal"]

{"sheet":"Risk identification","index":4,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,3,9],[1,10,3,10],[1,16,3,16]]}
[null,null,"STEP 2: Risikoidentifisering - STEP 3: Risikoanalyse"]
[null,null,null,null,null,"Usikkerhetstyper",null,null,null,"Sannsynlighets-klasse","Kommentar","Konsekvenstyper",null,null,null,null,"Kommentar"]
[null,null,null,null,null,"D","U","E","M",null,null,"L","E","F","Ø","O"]
["Nr","Prosjektaktivitet","Nr","Beskrivelse av underaktivitet/risikomoment","Ansvarlig","Design","Utførelse","Eksterne faktorer","Materiale",null,null,"Liv og helse","Environment","Framdrift","Økonomi","Omgivelser",null,"Merknad"]
[1,"Planlegging og prosjektering",1,null,null,null,"x",null,null,2,null,null,null,4,4]
[2,"Forberedende arbeider",1,null,null,null,"x",null,null,2,null,null,null,3,3]
[3,"Forgraving for spuntvegg",1,"Forekomst av blokker",null,"x","x",null,null,2,null,null,null,2,2]
[4,"Installasjon spuntvegg",1,"Toleransekrav ikke overholdt",null,null,null,"x",null,2,null,null,null,null,3]
[5,"Kalksementstabilisering",1,"Peler oppnår ikke krav til skjærfasthet",null,null,null,"x",null,3,null,null,null,2,5]
[null,null,2,null,null,"x","x",null,null,1,null,null,5,5,5]
[null,null,3,null,null,"x","x","x",null,1,null,5,5,5,5]
[6,"Utgraving",1,"Spunt ikke tett (gått ur lås)",null,null,null,"x",null,1,null,null,null,null,5]
[null,null,2,null,null,null,"x","x",null,2,null,null,null,4]
[7,"Boring for forankringsstag",1,null,null,null,"x","x",null,2,null,null,4,null,4]
[8,"Boring for stålkjernepeler",1,null,null,null,null,"x",null,2,null,null,3,null,3]

{"sheet":"Risk analysis","index":5,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,"Risikovariabler"]
[]
["Nr","Prosess","Plot = x",null,"Kode","Usikkerhetstype","Plot = x","Kode","Konsekvenstype","Plot = x"]
[1,"Planlegging og prosjektering","x",null,"D","Design","x","L","Liv og helse","x"]
[2,"Forberedende arbeider","x",null,"U","Utførelse","x","E","Environment","x"]
[3,"Forgraving for spuntvegg","x",null,"E","Eksterne faktorer","x","F","Framdrift","x"]
[4,"Installasjon spuntvegg","x",null,"M","Materiale","x","Ø","Økonomi","x"]
[5,"Kalksementstabilisering","x",null,null,null,null,"O","Omgivelser","x"]
[6,"Utgraving","x"]
[7,"Boring for forankringsstag","x"]
[8,"Boring for stålkjernepeler","x"]

{"sheet":"Risk matrix","index":6,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,"STEG 4: Risikoevaluering"]
[]
[null,"Svært lite sannsynlig - 5"]
[null,"Lite sannsynlig - 4"]
[null,"\"As-likely-as-not\" - 3",null,"5:1-F",null,null,"5:1-Ø"]
[null,"Sannsynlig - 2 ",null,"3:1-FØ","2:1-FØ\n4:1-Ø\n8:1-EØ","1:1-FØ\n6:2-F\n7:1-EØ"]
[null,"Meget sannsynlig - 1",null,null,null,null,"5:2-EFØ, 3-LEFØ\n6:1-Ø"]
[null,null,1,2,3,4,5]
[null,null,"Ufarlig","Farlig","Kritisk","Meget kritisk","Katastrofal"]